## Sådan bruger I arket
Årshjul for AlmenBolig+ afdelingen
Fra vores-ejendom.dk - må frit bruges og deles i jeres forening
Hvad er det her?
Et forudfyldt årshjul med de opgaver, der typisk vender tilbage i en AlmenBolig+ afdeling med selvforvaltning, TEK-gruppe og gårdmandsgrupper i turnus - fordelt på måneder med forslag til ansvar og gentagelse. Slet det, der ikke passer, og tilføj jeres egne opgaver.
Sådan kommer I i gang
1) Gennemgå listen måned for måned og slet/tilret, så den passer til jeres forening. 2) Sæt navn eller gruppe på kolonnen Ansvarlig. 3) Aftal hvor arket bor, og hvem der opdaterer det. 4) Tag det frem på hvert bestyrelsesmøde og opdater Status.
Kolonnerne
Måned: hvornår opgaven typisk ligger. Opgave: hvad der skal gøres. Kategori: opgavetype, så I kan filtrere. Ansvarlig: person, rolle eller gruppe. Gentagelse: hvor ofte opgaven vender tilbage. Status: vælg i rullemenuen. Sidst udført: dato - jeres hukommelse til næste år. Noter: praktisk viden, der ellers går tabt.
Det vigtigste råd
Et årshjul virker kun, hvis det bliver brugt. Sæt et fast punkt på bestyrelsesmødet: "Gennemgå årshjulet for de næste 2 måneder". Ti minutter pr. møde er nok til, at intet bliver glemt.
Vil I have årshjul, opgaver, ansvar og påmindelser til at køre automatisk? Se hvordan på https://vores-ejendom.dk/aarshjul-boligforening/

## Årshjul
Årshjul for AlmenBolig+ afdelingen
Fra vores-ejendom.dk - slet, tilføj og tilpas frit til jeres forening
Måned | Opgave | Kategori | Ansvarlig | Gentagelse | Status | Sidst udført | Noter
Januar | Ugentligt gruppeskift: overdrag åbne fællesopgaver til næste gårdmandsgruppe | Selvforvaltning & turnus | Gårdmandsgrupper (turnus) | Ugentlig hele året | Ikke startet |  | Fast rutine - notér hvad der mangler, til den næste gruppe
Januar | TEK: gennemgå åbne fejlmeldinger og sager | TEK & fejlmelding | TEK-gruppen | Månedlig | Ikke startet |  | Luk gamle sager, følg op på leverandører
Januar | Tjek varmeanlæg og aflæs driftstal | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Månedlig i fyringssæson | Ikke startet
Januar | Efterse vinterberedskab (salt, grus, skovle) | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
Januar | Tjek udendørs belysning | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Kvartalsvis | Ikke startet
Februar | Gennemgå forbrugstal (vand, varme, el) med boligorganisationen | Økonomi & frister | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Aftal møde med driftschefen ved afvigelser
Februar | Tjek kælder, skure og fællesrum for fugt efter vinter | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Halvårlig | Ikke startet
Februar | Status på selvforvaltningsopgaver: er alle grupper bemandet? | Selvforvaltning & turnus | Koordinator / afdelingsbestyrelse | Halvårlig | Ikke startet |  | Rekruttér nye beboere til grupperne
Marts | Forårsgennemgang af fællesarealer og udearealer | Grønne områder | Afdelingsbestyrelse + TEK | Årlig | Ikke startet |  | Notér opgaver til arbejdsdag og markvandring
Marts | Bestil årligt legepladseftersyn | Bygning & teknik | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Certificeret inspektør - aftal evt. via boligorganisationen
Marts | Tjek og rens tagrender efter vinter | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Halvårlig | Ikke startet
Marts | Planlæg forårets fælles arbejdsdag (pr. fase eller hele afdelingen) | Fællesskab | Afdelingsbestyrelse / festudvalg | Årlig | Ikke startet
April | Markvandring med driftschef/boligorganisation (forår) | Drift & markvandring | Afdelingsbestyrelse + TEK | Årlig | Ikke startet |  | Gennemgå bygninger og udearealer, aftal årets arbejder
April | Afhold forårets arbejdsdag | Fællesskab | Alle beboere | Årlig | Ikke startet |  | Fordel opgaver pr. fase/gruppe på forhånd
April | Gennemgå fliser og stier efter frost | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
April | Klargør fælles maskiner og redskaber til sæsonen | Grønne områder | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet |  | Service på græsslåmaskiner, trailere m.m.
Maj | Første hækklipning | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
Maj | Ukrudtsbekæmpelse langs stier og kanter | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Løbende i sæsonen | Ikke startet
Maj | Rens sandkasse og efterse legeplads | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
Maj | Tjek affaldsøer og storskrald | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Kvartalsvis | Ikke startet
Juni | Planlæg og afhold sommerfest | Fællesskab | Festudvalg | Årlig | Ikke startet
Juni | Vand nyplantninger og bede | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Løbende i tørre perioder | Ikke startet
Juni | Efterse udendørs vandhaner og vandingsanlæg | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet
Juni | Oprydning i cykelparkering og fællesarealer | Selvforvaltning & turnus | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet |  | Varsl beboerne i god tid
Juli | Ferieplan: aftal dækning af TEK og turnus hen over sommeren | Selvforvaltning & turnus | Koordinator / TEK | Årlig | Ikke startet |  | Sommerferien vælter let turnussen - planlæg i god tid
Juli | Let vedligehold af grønne områder | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Løbende | Ikke startet
August | Anden hækklipning | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
August | Efterse legeplads og fælles udstyr | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Halvårlig | Ikke startet
August | Forbered afdelingsmøde: budgetudkast fra boligorganisationen | Afdelingsmøde & frister | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Gennemgå driftsbudget og foreslå aktiviteter
August | Planlæg efterårets arbejdsdag | Fællesskab | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet
September | Afhold ordinært afdelingsmøde (budget godkendes) | Afdelingsmøde & frister | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Husk indkaldelsesfristen - typisk 4 uger
September | Konstituér afdelingsbestyrelsen og opdater roller og adgange | Administration | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Systemer, nøgler, kontakter hos boligorganisationen
September | Afhold efterårets arbejdsdag | Fællesskab | Alle beboere | Årlig | Ikke startet
September | Bestil service på varmeanlæg før fyringssæsonen | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet
Oktober | Markvandring/bygningsgennemgang (efterår) | Drift & markvandring | Afdelingsbestyrelse + TEK | Årlig | Ikke startet |  | Følg op på forårets aftaler, meld ind til langtidsplanen
Oktober | Fej stier og fjern løv | Grønne områder | Gårdmandsgrupper (turnus) | Løbende i efteråret | Ikke startet
Oktober | Frostsikr udendørs vandhaner | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet
Oktober | Gennemgå snerydningsplan og vinterberedskab pr. fase | Selvforvaltning & turnus | Koordinator / gårdmandsgrupper | Årlig | Ikke startet |  | Hvem rydder hvad, og hvor står grejet?
Oktober | Efterse udendørs belysning før mørketiden | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet
November | Rens tagrender efter løvfald | Bygning & teknik | Gårdmandsgrupper (turnus) | Årlig | Ikke startet
November | Læg referat fra afdelingsmødet i dokumentarkivet | Administration | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet
November | Sæt juleudsmykning og juletræ op | Fællesskab | Festudvalg | Årlig | Ikke startet
November | Tjek ventilation og fugt i fællesrum | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Halvårlig | Ikke startet
December | Gør status på årets årshjul, turnus og grupper | Selvforvaltning & turnus | Afdelingsbestyrelse + koordinator | Årlig | Ikke startet |  | Hvad blev sprunget over? Skal grupper eller faser justeres?
December | Ryd op i dokumentarkivet: årets referater og aftaler på plads | Administration | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet
December | Aflæs målere (vand, varme, el) ved årsskiftet | Bygning & teknik | TEK-gruppen | Årlig | Ikke startet
December | Tak til grupper og frivillige | Fællesskab | Afdelingsbestyrelsen | Årlig | Ikke startet |  | Selvforvaltning kører på frivillige - husk at anerkende dem
Skabelon fra Vores Ejendom - driftssystem til boligforeninger. Hent flere skabeloner på https://vores-ejendom.dk/skabeloner/